姜堰区电镀行业规范化整治工作方案

征求意见稿

为有效防控重金属污染，优化产业布局，提升环境安全水平，推动区域经济绿色发展。按照省生态环境厅《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案的通知》要求，结合我区电镀行业发展、重金属总量管理以及涉重产业规划发展的实际，决定开展电镀行业规范化整治专项行动，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想，自觉践行新发展理念，以保障群众健康、建设生态姜堰为核心目标，统筹运用法治与行政等手段，强化执法监督，通过推动落后产能腾退改造、整合入园等举措，系统性解决电镀行业重金属污染隐患，实现环境质量提升与经济可持续发展双赢。

二、整治对象

全区从事电镀加工企业。

三、整治要求

通过建设电镀集中区，推动散乱企业向集约化、标准化转型，形成“集中生产、集中治污、统一监管”的管理模式，实现全行业合法合规经营，确保污染物稳定达标排放，安全生产风险可控，产业结构持续优化。按照省生态环境厅《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案的通知》中关于引导电镀企业入园的要求，严格电镀项目的审批准入管理，确保重金属污染物总量不突破现有指标。

各镇街（园区）通过排查，对辖区内从事电镀加工企业进行分类管理：依法移送查处无环保手续、超标排污、位于生态管控区的“散乱污”企业；引导证照齐全的企业进行搬迁升级，入驻集中区，实施智能化改造与规模化经营，强化污染集中治理。

四、时间安排

（一）全面排查阶段（2025年6月30日前）

针对从事电镀加工企业，各镇街（园区）开展地毯式排查，重点核查企业环评审批、污染防治设施、安全生产条件等，建立“一企一档”动态台账，确定分类处置意见（建议引导腾退/建议搬迁升级），并于6月25日前报姜堰生态环境局（金文龙，联系电话：0523-88055061，联系邮箱：421215368@qq.com）汇总形成姜堰区电镀行业排查整治清单（见附表）。

（二）集中整治阶段（2025年7月1日-2025年11月30日）

对照整治清单，各镇街（园区）建立“整治销号管理”制度，协调督促企业开展自查整改或腾退改造。对于经协商确定关停淘汰的企业，由属地镇街（园区）督促其于11月30日前拆除设备，完成关停工作；对于经协商确定搬迁升级的企业，由属地镇街（园区）引导其在电镀集中区建成后有序迁入，实行统一治污监管。

（三）长效管理阶段（2025年12月1日后）

各相关单位对整治行动开展“回头看”，进一步规范提升，总结整治经验，形成长效管理机制，巩固整治成果。各镇街（园区）要加强日常巡查，相关部门要依职责开展执法行动，打击电镀非法生产经营，坚决遏制整治“反弹”现象。

五、职责分工

（一）区工信局：负责督促电镀企业淘汰落后产能。

（二）区公安分局：负责剧毒化学品监管，保障执法行动顺利开展。

（三）区自规分局：负责落实电镀集中区建设用地手续办理以及相关企业违法用地查处。

（四）姜堰生态环境局：负责统筹协调整治工作；推动电镀集中区环评审批，加强环境监管，做好关停电镀企业复核，环境执法等工作。

（五）区应急管理局：负责督促电镀企业完善安全手续.责令存在重大事故隐患企业停产整改。

（六）区数据局：负责产业政策把关及电镀集中区项目立项，电镀企业营业执照核发，严格审查新增电镀企业、项目。

（七）区市场监管局：负责依法吊销电镀企业营业执照，配合做好无照无证电镀企业的查处工作。

（八）各镇街（园区）：负责属地企业排查整治工作，督促关停企业拆除设备，引导搬迁升级类企业在电镀集中区建成后有序迁入。

六、保障措施

（一）强化组织领导。各镇街（园区）、各相关部门和单位要高度重视电镀行业规范化整治工作，切实加强组织领导，要对照整治内容，明确目标任务，明晰工作责任，建立主要负责同志亲自抓、分管负责同志具体抓的推进机制，确保整治工作任务按节点高效能完成。

（二）强化执法监管。各镇街（园区）要严格履行属地管理责任，加大对辖区内从事电镀加工企业的检查和督查力度。各相关部门和单位要发挥协调联动，对整治不力或整治缓慢的企业，采取相应法律手段督促企业落实整治要求；对逾期未完成整治任务的企业，由相关部门开展联合执法行动，确保关停到位。

（三）强化宣传发动。各镇街（园区）要发挥舆论导向作用，引导从事电镀加工企业积极参与规范化整治专项行动，形成齐抓共管的良好舆论氛围。姜堰生态环境局要依托电视、广播、报纸、网站等媒体平台，深入宣传整治提升典型案例，以点带面提高污染治理水平。

（四）强化服务保障。各相关部门要主动靠前解决企业实际困难，确保整治工作既有力度又有温度，全力畅通电镀集中区建设项目审批“绿色通道”，确保集中区基础设施建设尽早落地见效。姜堰生态环境局要充分发挥专业技术优势，针对集中区污染防治设施规划建设、电镀污泥规范化处置等关键环节，帮助企业优化治污工艺、规范危废管理流程，同时为关停搬迁企业提供污泥处置渠道对接、技术方案论证等服务，切实降低企业整治成本与环境风险，以精准服务推动整治工作平稳有序推进。

（五）强化帮扶指导。建立“坐诊+巡诊”相结合的工作机制，组织行业整治培训会，持续开展环保和应急专家进基层、开通专家网络咨询热线、环保管家服务等活动，强化行业整治过程中的帮扶指导，及时跟踪问效。

附表：姜堰区电镀行业排查整治清单

附表

姜堰区电镀行业排查整治清单

填报单位：(盖章)                        填报日期：

| 序号 | 镇街 | 企业名称 | 环保手续(审批、验收及排污许可证) | 有无污染防治设施 | 废水排放去向 | 整治要求（建议引导腾退/建议搬迁升级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |